Согласовано:

Председатель

Местного избирательного штаба

«____»______________2017г.

________________И.С.Тляубаев

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по реализации технологического проекта «Школа открывает двери» |  |  |  |
| №№ | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный за этап реализации |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1. | Собрание МИШ | Ознакомление с проектом, назначение ответственных | 05.06.2017 | Председатель МИШ |
| 2. | Собрание МИШ совместно с ответственными за проект | Разработать положение и смету по проекту | 07.06.2017 | Председатель МИШ |
| 3. | Организационное собрание с директорами школ города | Разработка плана-графика реализации проекта | 20-25.07.2017 | Саранцева М.В. – начальник Управления образования |
| 4. | Сбор предложений с директоров школ и преподавательского состава по проведению культурных, спортивных мероприятий, мастер-классов. | Утверждение плана реализации проекта по каждому учебному заведению | 26.07-10.08.2017 | Саранцева М.В. – начальник Управления образования |
| 5. | Встреча с педагогическими коллективами школ города на педагогических советах. | Информирование педагогических коллективов о реализации проекта в ЕДГ 10.09.2017 | 28.08.-30.08.2017 | Рабочая группа МКУ Управление образования МР Белорецкий район |
| 6. | Объявление о запуске проекта «Школа открывает двери» на Августовской педагогической конференции | Информирование педагогических коллективов о реализации проекта в ЕДГ 10.09.2017 | 30.08.2017 | Саранцева М.В. – начальник Управления образования |
| 7. | Организационное собрание с директорами школ города | Проверка уровня подготовки к реализации проекта в ЕДГ | 04.09.2017 | Саранцева М.В. – начальник Управления образования |
| 8. | Размещение информации о проекте в печатных СМИ и на телевидении | Реклама проекта | 04.09.2017 | Саранцева М.В. – начальник Управления образования |
| 9. | Реализация запланированных мероприятий в каждом учебном заведении города | Повышение уровня явки на избирательные участки в ЕДГ | 10.09.2017 | Саранцева М.В. – начальник Управления образования, Рабочая группа МКУ Управление образования МР Белорецкий район, Директора школ города. |